AI 经营赋能方案

深圳 2 万㎡ 汤泉综合体
AI 经营赋能方案

把 18,000 ㎡ 的每一个夜晚，变成一条能算账的流水

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 提报对象 | 深圳福田高端 24 小时汤泉综合体决策层 |
| 方案范围 | 数据底座、四层 AI 能力、90 天实施路线图、投入产出测算 |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 22 日 |
| 版本 | V1.0 提案稿 |

本方案所载测算值均基于公开行业基准推演，用于说明方法与量级，不构成经营承诺。

目录

执行摘要	1

一、标的画像与经营处境	1

（一）项目基本面	1

（二）收入结构：门票已经不是主业	1

（三）成本结构：38% 的能耗是最贵的隐性支出	1

（四）客流结构：双客群是最大红利，也是最大断裂	1

二、六大经营课题与 AI 介入路径	1

（一）平台口碑资产近乎空白	1

（二）能耗占成本 38%	1

（三）24 小时三班倒的人力黑洞	1

（四）复购率不足 30%	1

（五）港客链路断裂	1

（六）合规与舆情	1

（七）一条必须写进合同的边界	1

三、方案架构：四层能力与一个底座	1

（一）能力分层	1

（二）底座：数据打通	1

（三）行业验证：这不是概念	1

四、90 天实施路线图	1

（一）阶段一：第 1 至 14 天，看清	1

（二）阶段二：第 15 至 50 天，省钱	1

（三）阶段三：第 51 至 90 天，赚钱	1

（四）90 天之后	1

五、投入产出测算	1

（一）成本侧：能省多少	1

（二）收入侧：能多赚多少	1

（三）综合回报	1

（四）关于这张表怎么讲才不显得夸大	1

六、风险与边界	1

（一）风险清单与应对	1

七、服务方案与报价	1

（一）三档合作方案	1

（二）报价纪律	1

（三）验收标准汇总	1

八、交付物清单	1

（一）交付物	1

九、启动计划	1

（一）启动节奏	1

方案承诺与边界声明	1

数据来源说明	1

# 执行摘要

致深圳福田高端 24 小时汤泉综合体决策层：本方案基于公开行业数据、公开平台数据及连锁服务业已公开披露的数字化实践，分析一家 18,000 ㎡、24 小时营业、面向深港双客群的汤泉综合体在开业爬坡期的经营课题，并给出 AI 介入的具体路径、验证标准与投入产出测算。

表 1　关键经营指标速览

| 指标 | 数值 | 口径 | 对本项目的含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景规模 | 18,000 ㎡ | 建筑面积，24 小时营业 | 刚性成本固定底座大，客流稍有不及即全线失血 |
| 所处阶段 | 开业第 4 个月 | 2026 年 6 月 16 日开业 | 系统尚未固化，是接入成本最低的窗口期 |
| 第一成本项 | 38% | 能耗占成本比重，行业基准 | 最不性感但最赚钱的一段，也是最容易被浪费的一段 |
| 获客成本倍数 | 5 至 7 倍 | 获取新客成本相对维护老客 | 复购运营的收益远高于继续买流量 |
| 老客复购率 | 不足 30% | 行业多数单店水平 | 会员与私域运营存在明确提升空间 |

核心判断与本方案主张

核心判断：本项目的硬件、餐食、洗护、场景营造均处于行业头部水平，并已获得 2026 D＆A 设计发现奖室内设计·品牌体验创新类金奖。因此真正的课题不在体验层，而在于——一个 18,000 ㎡、24 小时、双客群的新店，在开业第 4 个月，尚未建立可被计算的经营系统。坪效差距、成本漏洞、复购流失、跨境服务断点，这四件事都发生在系统里，而不是发生在某个人的努力里。 本方案主张三件事，不多做： 一、先打通数据。手牌、手环、闸机、点单、排钟、水电表、客诉、评价接入统一数据层，让每天发生的事能被算账。 二、先解决最贵的。能耗占成本 38%，是洗浴行业结构性最高点，也是最不性感但最赚钱的一段。 三、再解决最痛的。深港双客群的服务断点，以及新店最缺的平台口碑资产。

明确不做的四件事：不承诺营收增幅，只承诺可核验的过程指标；不要求决策层预先理解大模型，全程只需查看三张报表；不介入任何擦边经营，不设计超出监管限额的预付费方案；不推翻现有收银与会员系统，以增量对接方式实施。

# 一、标的画像与经营处境

任何 AI 方案如果不先算清生意模型，都是在讲故事。先把收入结构、成本结构、客流结构三条线摊开。

## （一）项目基本面

以下为公开信息范围内的项目特征，正式方案以现场核实结果为准。

表 2　项目基本面

| 维度 | 情况 |
| --- | --- |
| 建筑面积 | 约 18,000 ㎡，上下两层 |
| 营业时间 | 24 小时，无休 |
| 区位 | 深圳市福田区沙头街道新洲三街 13 号，地铁 7 号线沙尾站 C 出口步行约 2 分钟 |
| 距福田口岸 | 约 3.1 公里，承接深港跨境客流 |
| 开业时间 | 2026 年 6 月 16 日，方案编制时为开业第 4 个月 |
| 品牌背书 | 集团已布局北京、上海、杭州、武汉、苏州、深圳等 8 城，旗下多品牌矩阵 |
| 荣誉 | 2026 D＆A 设计发现奖室内设计·品牌体验创新类金奖 |
| 泡汤 | 男女宾区域全域独立泡池，24 小时循环净水系统 |
| 餐饮 | 自助加单点双模式，四个主题岛台；早茶 07:30 起、刺身午市 11:30 起、海鲜自助晚餐 17:30 起、粤式糖水夜宵 23:00 至 02:00 |
| 果饮 | 深圳首家榴莲与山竹全时段不断供，葡萄酒与干白免费畅饮 |
| 洗护 | LELABO、法尔曼等一线品牌，配备戴森吹风机 |
| 休闲 | 三大主题汗蒸房、深眠太空舱、主题影院、PS5 电竞区、棋牌室、团建房、商务办公区、健身设施、儿童乐园 |
| 跨境 | 智能行李寄存系统，双语服务 |

## （二）收入结构：门票已经不是主业

行业数据已经把话说得很直白：洗浴中心的门票收入占比已从 50% 以上降至 30% 左右，餐饮跃升为第一大来源，占比超 40%，按摩、精油护理等理疗项目毛利超过 60%。由此推出三个经营含义。

- 真正赚钱的是进门之后的每一次加单——一次搓、一次按摩、一份刺身、一杯精酿。

- 门票定价越低越卷，反而在把人流拉进店里；能否接住，取决于服务与转化能力，而非票价。

- 因此 AI 介入的第一个正确落点不是拉多少人，而是进来的人身上能挖出多少。

一条关键推论：本项目收入 40% 以上来自餐饮，而餐饮高峰分布在早茶、午市、晚餐、夜宵四个时段。这意味着凌晨 2 点至 7 点这 5 小时，在财务上接近纯成本中心。24 小时营业的钱，真正赚在中午到午夜这 19 小时。AI 介入的第一笔账，应该算在这 5 小时里。

## （三）成本结构：38% 的能耗是最贵的隐性支出

表 3　成本结构与 AI 可介入性

| 成本项 | 占成本比 | 在 18,000 ㎡ 场景下的具体构成 | AI 可介入性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源费用 | 38% | 24h 循环净水加热、泡池恒温、汗蒸房加热、空调、除湿、厨房全时段四灶台、洗衣房 | 高：预测性调温与峰谷调度 |
| 人力成本 | 25% | 24h 三班倒的搓澡技师、理疗师、餐饮、前厅、保洁、安保 | 高：智能排班与流失预警 |
| 租金折旧 | 18% | 福田核心区 18,000 ㎡ 商业物业，年租金刚性，与客流无关 | 低：不可优化，只能靠坪效摊薄 |
| 日耗与耗材 | — | 毛巾浴巾、洗护耗材、果盘点耗、食材损耗、一次性用品 | 中：布草周转与采购预测 |

行业刚性生活成本参考为 3.5 至 6 元每平方米每天，含租金 1.5 元、人力 1.5 至 2.5 元、能耗 1 至 1.5 元、日耗折算 0.4 元。按 18,000 ㎡ 折算为 6.3 万至 10.8 万元每天，折合 2,300 万至 3,900 万元每年，不含营销与税费；按深圳核心区租金水平修正后，实际区间约 9 万至 11 万元每天。按客单价 120 至 200 元测算，盈亏平衡的日均客流门槛约为 1,100 至 1,300 人次。

必须说出口的一句话：18,000 ㎡ 在洗浴行业属于开业即亏的高危体量。行业观察明确指出，1 万平以上、开业即亏的项目占比超出想象，根源在于刚性成本构成的固定底座，客流稍有不及就全线失血。因此本项目当前需要的不是锦上添花，而是把每一块钱的流向看清楚。

## （四）客流结构：双客群是最大红利，也是最大断裂

本项目距福田口岸约 3.1 公里，媒体预测其港客占比可达七成，而福田口岸周末日均客流稳定在 22 万人次以上、较工作日上涨四成。天花板极高，但深港本地客与跨境港客是两套完全不同的服务链路。

表 4　双客群对照

| 客群 | 目标人群 | 主要触点 | 链路断点 | AI 落点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深港本地客 | 工作日、闺蜜聚会、团建、周边家庭 | 小红书、抖音、大众点评、团购 | 工作日白天空置、工作日夜间空置 | 时段定价、内容排期、沉睡唤醒 |
| 跨境港客 | 周末过夜、亲子、放松 | Klook、Trip.com、Instagram、TikTok、小红书 | 语言、支付、口岸往返时间、行李、夜间叫车 | 多语种客服、口岸班车预测、跨境内容矩阵 |

行业观察已明确：香港客人拖行李箱过关、晚上找地方躺平是真实需求，而目前这条链路上几乎全靠人工经验和 OTA 平台承接。谁先把这条链路接顺，谁就吃到跨境消费的完整溢价。这恰恰是 AI 最能兑现的场景，因为它同时涉及多语种、跨时区、实时路况与订单状态，人工做不了 24 小时。

# 二、六大经营课题与 AI 介入路径

本章逐条给出：可被感知的痛点、数据的因果关系、AI 具体做什么、如何验证有效。每条均设可核验指标，避免无法落地的表述。

## （一）平台口碑资产近乎空白——新店最贵的隐形负债

事实基础：本项目在 Klook 累计参与 500 余次，但仅积累 4 条评价、均分 4.0；同期竞品阿奇拉汤泉在 Klook 累计参与 7,000 余次、235 条评价、均分 4.5。

因果机制：平台搜索排序中，评价量与评分是核心权重因子。评价基数低，意味着免费自然流量被结构性压制，且这个差距会随时间持续放大。0.2 分的评分差，在客单价 200 元的场景下，等于每晚少两成自然订位。

AI 介入：全平台评价抓取与语义拆解，定位每个差评的具体责任方与可修复动作；到店即时的情绪感知与低分预警，让问题在扩散前被发现；辅助生成但由真人确认发布的邀评话术，把离店客人转化为评价资产。

验证指标：30 天内评价数不低于 150 条、均分不低于 4.5、差评响应时长从小时级降至 10 分钟内。

## （二）能耗占成本 38%——最不性感但最赚钱的一段

事实基础：24 小时循环净水、全天候泡池恒温、汗蒸房、厨房四时段运转、空调除湿、洗衣房，全部按满负荷 24 小时设计。

因果机制：真实需求是波峰波谷。装满 8 小时的池子和装满 3 小时的池子，水电成本完全相同。

行业证据：采用智能水循环系统的门店，日均用水量从 35 吨降至 18 吨；采用空气源热泵的企业能源成本下降 42%。

AI 介入：采集分项电表与客流曲线，预测每小时热负荷；泡池、汗蒸、空调、厨房按预测客流分级运行；深夜低峰时段做蓄冷蓄热调度，避开峰段电价；巡检角色识别异常能耗，包括阀门未关、循环泵空转、加热棒结垢等隐性浪费。

验证指标：单位客次能耗下降不低于 12%，能耗占营收比从 38% 降至 33% 以内。

## （三）24 小时三班倒的人力黑洞——技师流失率 37%

事实基础：行业数据显示，足浴门店技师年度流失率普遍在 25% 至 35% 之间，核心原因是排钟不公与收入不透明。

因果机制：这是一个自我强化的负循环。排钟不公导致技师主动离职，人走了班次塌方，服务质量下滑，更多人走。新店爬坡期最脆弱，因为客人已经在评价服务。

AI 介入：内置 30 余种排钟规则引擎，含轮牌、跳牌、钟数均衡、指定支援等，上钟记录不可篡改，绩效提成自动核算即时可查；排班与客流预测联动，自动算出今晚该配几个搓澡位、几个理疗师；长期低上钟的技师自动预警，做关怀干预而非事后开除；服务话术 AI 陪练，缩短新人上岗周期。

验证指标：技师月流失率下降 8 个百分点以上，客诉中服务态度类占比下降，爆钟与空钟配比改善。

## （四）复购率不足 30%——5 至 7 倍的获客成本差

事实基础：行业铁律是获取新客的成本为维护老客的 5 至 7 倍，而多数单店老客复购率不足 30%。

因果机制：会员数据散落在收银、点单、储物、按摩等多个系统，营销只能群发全员券，既打扰客户又烧钱。钱花在了漏水的桶上。

AI 介入：建立 360 度客户画像，涵盖消费频次、客单价、偏好项目、指定技师、储值余额、剩余次数、优惠券持有情况；自动打标签并分群，包括 30 天、60 天、90 天未到店、生日、高毛利偏好、港客与本地客、团建决策人；规则引擎自动触达，替代人工群发；依据消费轨迹预测下次到店时间与最可能购买的项目，把加单推荐做到人。

验证指标：老客复购率提升 5 个百分点以上，沉睡会员召回率不低于 8%，高毛利项目加单占比提升 4 个百分点以上。

## （五）港客链路断裂——七成收入的想象空间被服务细节卡住

事实基础：竞品已把跨境服务做到极致。阿奇拉支持港币 1 比 1 结算、全场不收小费与服务费、凭的士票报销单人封顶 30 元的车费；泊屿汤泉提供口岸专车接送。竞争焦点已从泡得舒不舒服转向跨境流程顺不顺。

因果机制：港客过福田口岸后，需要知道五件事：几点过关最顺、行李放哪、能不能通宵、怎么付、有没有车。这些问题的答案目前靠前台英语、OTA 客服和运气。而港客的决策窗口极短，从搜索到下单往往只有几分钟。

AI 介入：简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语多语种 AI 前台与客服，覆盖预约、搓澡、餐食、投诉、支付全场景；口岸实时人流与通关时长预测，动态给出建议几点过关；智能行李寄存引导与叫车、跨境返程提醒；跨平台内容自动生成与投放，覆盖 Instagram、TikTok、Klook、Trip.com、小红书，按港客与本地客分素材。

验证指标：港客订单占比与客单价提升，跨境渠道订单量增长，非中文咨询应答时长不超过 15 秒，OTA 评分回升。

## （六）合规与舆情——一次事故能吞掉一整年利润

事实基础：自 2025 年 5 月起施行的最高法预付式消费司法解释，已将养生、洗浴等领域的预付费纠纷纳入统一裁判规则；深圳明文规定按摩保健类预付卡总额不得超过 5,000 元；黑猫投诉平台预付费相关投诉超 3,000 条，最近 10 件仅解决 3 件。

因果机制：靠充三千送一千续命的现金流模式被堵死，消费者的钱包已被吓怕，宁可单次买单也不愿一次性存入大额资金。合规不再是加分项，而是经营前提。

AI 介入：全渠道舆情监控，覆盖点评、小红书、抖音与投诉平台，负面信息 30 分钟内预警到具体负责人；预付费话术与合同条款合规校验，超 5,000 元方案自动拦截并给出合规替代，即次卡、单次、疗程；客诉分级与话术库，一线可直接取用；卫生与证照自查清单数字化，涵盖水质检测、泳池循环消毒记录、汗蒸房温度记录。

验证指标：负面舆情发现时延从小时级降至 30 分钟内，预付卡合规率 100%，客诉 24 小时闭环率不低于 90%。

## （七）一条必须写进合同的边界

本方案严禁介入任何擦边经营，不设计超出 5,000 元上限的预付费方案，不生成擦边营销文案，不协助规避监管的表述。这既是行业红线，也是长期合作的唯一地基——一旦系统被用于此类用途，项目立即终止且不退款。将此条款写入合同，反而会显著提升决策层的安全感。

# 三、方案架构：四层能力与一个底座

本章按决策层感知的优先级而非技术的新鲜感排序。每一层都能独立产生价值，不必等到第四层才开始计费。

图 1　四层能力金字塔与数据底座：每层可独立产生价值，底座是唯一硬前置条件

## （一）能力分层

表 5　四层能力与见效周期

| 层级 | 名称 | 核心能力 | 见效周期 | 价值优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 不失控 | 全渠道舆情监控与快速预警、预付费合规校验、客诉分级与话术库、卫生证照与水质自查数字化、敏感词与红线内容过滤 | 2 至 4 周 | 保命级 |
| L2 | 不透支 | 能耗预测与分级调度、峰谷电价蓄冷蓄热、智能排班与排钟公平引擎、采购与食材损耗预测、布草周转优化、数字人前台分流 | 4 至 10 周 | 最赚钱 |
| L3 | 获增量 | 360 度会员画像与自动分群、沉睡客唤醒、高毛利项目智能推荐、港客多语种客服与跨境链路、内容工厂、邀评与口碑资产运营 | 6 至 16 周 | 天花板 |
| L4 | 看得见 | 经营看板、AI 数字店长、实时坪效与时段健康度、连锁门店横向对比 | 持续 | 管理刚需 |

## （二）底座：数据打通

手牌、手环、闸机、点单、排钟、水电表、客诉、评价、库存，全部接入统一数据层，形成客流、消费、成本、人效四张底表。

这一层是唯一的技术前置条件。没有它，上面四层都是空中楼阁——这也是绝大多数服务商在第 3 个月卡死的真正原因：只做上层应用，数据不通就退化成演示。

- 不做大替换：现有收银、会员、手牌系统保持运行，只做增量对接，降低内部阻力与切换风险。

- 接口清单先行：进场第一周完成系统盘点与接口可行性评估，评估不通过的项目当场从方案中移除并同步调整报价。

## （三）行业验证：这不是概念

以下为连锁服务业已公开披露的实践数据，用于说明本方案所处场景的可行性，非引用为背书。

表 6　同行已公开披露的数字化实践

| 企业 | 做法 | 公开结果 | 对本项目的映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锦江酒店 | 自研超级 AI 员工 JINTELL、送物机器人、AI 陪练与 AI 评鉴 | 落地近 3,000 家门店，自主承接超 70% 客人来电，全年服务机器人送物 6,000 万次，节省人力 570 万小时 | L2 排班、L4 数字店长、员工培训 |
| 华住集团 | 全流程数字人前台，含全息迎宾与智能前台 | 入住办理从 5.5 分钟缩短至 1.8 分钟，效率提升 3 倍，支持中英日韩四语种；计划 2026 年底推广至 300 家核心门店 | L3 港客多语种、L2 前台分流 |
| 麦当劳中国 | 数字人点餐助手，布置于自助终端上方 | 覆盖 2,000 余家门店，单次点餐从 90 秒缩短至 45 秒，终端使用率从 35% 提升至 65%，高峰排队时间缩短 40%，单店每年节省约 15 万元 | L2 前台与点餐分流 |
| 首旅如家 | AI 数字店长 | 为旗下 6,300 家酒店提供动态定价与收益管理建议 | L4 数字店长、L2 时段定价 |
| 温德姆 | 部署 250 个 AI Agent，覆盖 580 家酒店 | 处理超 50 万次客户交互，平均通话时长下降 25%，贡献营收提升约 3%，预订转化率提升 | L3 客服转化 |
| 某智慧酒店平台 | AI 语音客服、数据大屏、智能预测 | 上线 4 个月：会员 7.2 万人，会员消费收入增加 270 万元，节省渠道佣金 30 万元，客户咨询响应 10 秒内，人力成本下降 50% | 全链路映射 |
| 洗浴行业节能实践 | 智能水循环系统、空气源热泵 | 日均用水量从 35 吨降至 18 吨；能源成本下降 42% | L2 能耗 |

这些案例共同说明一件事：AI 在 24 小时、多班次、多语种、高能耗、靠服务溢价的场景里，已经有成规模的落地验证。汤泉综合体的经营特征与连锁酒店高度同构——重服务、重排班、24 小时、多语种、可标准化——这让方案的成功率显著高于一般零售业。

# 四、90 天实施路线图

三阶段推进，每阶段结束必须有一份决策层看得懂的成果和一笔算得出的账。任一阶段未达标，第二阶段自动暂停——把风险前置，也把信任前置。

## （一）阶段一：第 1 至 14 天，看清

表 7　阶段一任务分解

| 时间 | 动作 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 至 3 天 | 数据底座盘点，系统清单、接口可行性、数据可得性评估 | 《数据可用性与接口评估报告》，明确可做与不可做事项 |
| 第 4 至 7 天 | 优先打通客流、能耗、评价三条数据链路 | 三条链路对应收入、成本、口碑，均不依赖收银系统改造 |
| 第 8 至 14 天 | L1 舆情与合规看板上线，全渠道监控、负面预警、客诉分级、预付费合规校验 | 《第一周经营异常报告》，列出 10 至 20 条具体可执行改进项 |

## （二）阶段二：第 15 至 50 天，省钱

这一阶段是付费试点的主战场，议题顺序即优先级。

表 8　阶段二任务分解与验收标准

| 时间 | 动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 第 15 至 25 天 | 能耗专项：分项能耗采集、负荷预测模型、泡池与汗蒸与空调与厨房分级调度，先低峰试点再全量 | 单位客次能耗下降不低于 12%，且客诉不上升、服务品质不掉，两条为硬约束 |
| 第 20 至 35 天 | 排班与排钟引擎：规则引擎配置、客流联动排班、技师上钟与绩效自动核算、流失预警，同步开展服务话术 AI 陪练 | 技师月流失率下降 8 个百分点以上；需提前与技师团队沟通，避免被解读为监工工具 |
| 第 30 至 50 天 | 多语种数字前台与港客链路：简繁英日韩语 AI 前台与客服、预约与排队、行李寄存引导、口岸通关时长预测、跨境内容矩阵启动 | 非中文咨询应答时长不超过 15 秒，港客相关咨询自动分流率不低于 70% |

## （三）阶段三：第 51 至 90 天，赚钱

表 9　阶段三任务分解与验收标准

| 时间 | 动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 第 51 至 70 天 | 会员画像与自动营销：360 度画像、标签体系、沉睡客唤醒、高毛利项目推荐、团建与商旅渠道对接 | 老客复购率提升 5 个百分点以上，沉睡会员召回率不低于 8%，高毛利加单占比提升 4 个百分点以上 |
| 第 60 至 80 天 | 口碑资产运营：到店即时评价邀约设计、差评根因归集、AI 辅助回复经人工确认、平台内容与投放优化 | 评价数不低于 150 条，均分不低于 4.5，自然搜索流量提升 |
| 第 75 至 90 天 | 经营驾驶舱交付与团队交接：决策层移动端三张报表、店长与运营团队培训、建立内部 AI 值班机制 | 决策层连续 14 天自主查看，店长能独立处理 80% 日常告警 |

## （四）90 天之后

进入年度运营期，按月产出《AI 经营月报》，含成本节流、收入增益、风险事件三张表，并因地制宜扩展至集团旗下其他门店。对多门店运营的集团型客户而言，这才是本方案最完整的价值：一次验证，八城复制。

# 五、投入产出测算

以下测算基于公开行业数据与行业均值推演，用于说明方法与量级，不作为承诺值。正式报价前必须用门店真实账单、客流与人力数据校准，并出具《ROI 测算确认单》，双方签字后生效。

## （一）成本侧：能省多少

表 10　成本侧测算

| 项目 | 月基数 | 改善幅度 | 月节省 | 年节省 | 行业依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能耗（占成本 38%） | 90 至 110 万 | 下降 12% | 10.8 至 13.2 万 | 130 至 158 万 | 智能水循环降用水 49%、热泵降能耗 42% |
| 人力（占成本 25%） | 60 至 72 万 | 下降 8% | 4.8 至 5.8 万 | 58 至 69 万 | AI 语音客服人力下降 50%、排班优化减少空钟 |
| 日耗与损耗 | 22 至 27 万 | 下降 10% | 2.2 至 2.7 万 | 26 至 32 万 | 采购预测、布草周转、食材损耗管控 |
| 营销费效率 | 18 至 25 万 | 下降 25% | 4.5 至 6.3 万 | 54 至 75 万 | 内容工厂替代外采、私域替代付费获客 |
| 成本侧合计 | — | — | 22.3 至 28.0 万 | 268 至 334 万 | 直接进入损益表的净利 |

## （二）收入侧：能多赚多少

表 11　收入侧测算（保守口径）

| 杠杆 | 作用机制 | 月增收 | 年增收 | 参考基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高毛利加单 | 基于消费轨迹推荐理疗、搓、餐食，替代全员群发 | 8 至 14 万 | 96 至 168 万 | 会员消费收入增加 270 万，4 个月 13 店 |
| 复购提升 | 老客复购提升 5 个百分点，减少高成本新客替换 | 6 至 10 万 | 72 至 120 万 | 新客成本为老客维护的 5 至 7 倍 |
| 口碑与流量 | 评价数与评分提升带来的免费自然流量 | 4 至 8 万 | 48 至 96 万 | AI Agent 贡献营收提升约 3% |
| 港客增量 | 跨境链路打通后的增量订单，不挤占本地客 | 10 至 20 万 | 120 至 240 万 | 口岸周末日均 22 万人次，客群天花板高 |
| 收入侧合计 | — | 28 至 52 万 | 336 至 624 万 | 毛利按 45% 至 55% 折算 |

## （三）综合回报

表 12　综合回报

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 年综合价值 | 604 至 958 万 | 其中成本节流 268 至 334 万，确定性最高 |
| 以 68 万投入计的年回报倍数 | 8.9 至 14.1 倍 | 需以真实数据校准后对赌 |
| 保守情形，仅计成本侧 | 3.9 倍 | 只算确定能发生的部分 |
| 回本周期 | 约 3 个月 | 按保守情形测算，试点期内即可回本 |

## （四）关于这张表怎么讲才不显得夸大

主动区分确定与不确定：这 604 至 958 万里，268 至 334 万是省下来的成本，这部分可以签对赌；剩下的收入增量，只承诺过程指标，不敢承诺数字——因为天气和口岸通关不是服务商能控制的。把确定的和不确定的分开讲，是这份方案可信度最高的地方，也是最容易签成的一单。

# 六、风险与边界

主动披露风险，比被问出来更可信。本章建议在正式方案中原样保留。

## （一）风险清单与应对

表 13　风险与应对

| 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 数据打不通，老系统不开放接口 | 高 | 第 1 至 3 天完成接口可行性评估，不通过的项目当场移出方案并调整报价；可用 OCR、RFID 等替代采集方式兜底，但会明确告知精度损失 |
| 技师团队抵触，排班透明化被解读为监工 | 高 | 推进前先做两场技师沟通会，强调排钟公平化是保护技师不被人情牌压榨；规则由技师团队共同确认，AI 只做执行与核算 |
| 服务质量下滑，为省电降配被客户感知 | 高 | 所有能耗优化措施须通过客诉率不上升、满意度不下降双阈值验证，未达标立即回滚。省电不能省出体验，是本方案的硬约束 |
| 过度依赖 AI 客服，丧失温度感 | 中 | 保留一键转真人与适老化流程；AI 处理标准化请求，复杂投诉与高价值客户由真人承接 |
| 管理层不重视，投入后不看导致荒废 | 中 | 看板设计以决策层每天早上三分钟为标准；设置周度简报机制与连续 14 天未查看则暂停服务机制，让不用的成本显性化 |
| 行业舆情风险，洗浴行业天然敏感 | 极高 | 系统内置红线词库与内容审核；不生成任何擦边文案与话术；不介入任何违规经营设计；合同中明确写入即终止条款 |
| 预付费合规红线 | 极高 | 系统内置 5,000 元阈值校验，超限方案自动拦截并提供次卡、单次等合规替代方案 |

# 七、服务方案与报价

核心设计：选项 A 零门槛进门，选项 B 以自付费证明价值，选项 C 才是长期合作。永远只呈现选项，不呈现打包总价。

## （一）三档合作方案

表 14　三档合作方案

| 方案 | 周期与费用 | 内容 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 先看清楚 | 14 天 免费 | 《线上经营诊断报告》与当面讲解；数据底座盘点与《数据可用性与接口评估报告》；客流、能耗、评价三条数据链路打通；L1 舆情与合规看板；经营看板第一版；《第一周经营异常报告》；《ROI 测算确认单》 | 进门、拿到数据权限、建立可信度 |
| B 先省下钱 | 30 天 2.98 万 | 包含选项 A 全部内容，另加能耗专项、排班排钟引擎、多语种数字前台；《能耗与排班优化专项报告》；对赌条款：单位客次能耗未降 12% 以上或客诉率上升，全额退款并免费做到达标；费用可全额抵扣选项 C | 让决策层亲眼看到省下来的钱 |
| C 先多赚钱 | 90 天上线 + 年度运营 | 包含选项 B 全部内容，另加 L3 会员与营销、跨境链路全套、口碑资产运营、AI 数字店长、跨门店复制；《AI 经营月报》月产出、店长与运营团队培训、内部值班机制；季度对赌：能耗占比、复购率、评价量与均分三项，任一未达标按比例减免季度费用 | 长期合作与集团复制 |

表 15　选项 C 分层与年费

| 分层 | 年费 | 包含 | 建议主推场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 基础版 | 28 万 | L1 与 L2 全量：合规看板、能耗、排班、数字前台、经营看板 | 成本压降优先 |
| C2 增长版（主推） | 48 万 | C1 加 L3 会员与营销、口碑资产运营 | 复购与口碑优先 |
| C3 旗舰版 | 68 万 | C2 加跨境链路全套、AI 数字店长、跨门店复制 | 集团型客户，八城复制 |

## （二）报价纪律

- 永远先报节能数，再报服务费。让省下来的钱先出现在对话里。

- 不打折，改结构。客户要降价时缩范围，不降单价——降价会让人怀疑原本在虚报。

- 年费按层卖，不打包。让决策层自己选想解决哪一层。

- 不承诺营收，只承诺过程指标加季度对赌。

## （三）验收标准汇总

表 16　各层验收指标

| 层级 | 关键验收指标 |
| --- | --- |
| L1 | 负面舆情发现时延 30 分钟内；预付卡合规率 100%；客诉 24 小时闭环率 90% 以上 |
| L2 | 单位客次能耗下降 12% 以上；能耗占营收比 33% 以内；技师月流失率下降 8 个百分点；非中文咨询应答 15 秒内 |
| L3 | 老客复购率提升 5 个百分点；沉睡会员召回率 8% 以上；高毛利加单占比提升 4 个百分点；评价数 150 条以上且均分 4.5 以上 |
| L4 | 决策层连续 14 天自主查看；店长独立处理 80% 日常告警 |

# 八、交付物清单

## （一）交付物

表 17　交付物清单

| 阶段 | 交付物 | 说明 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 诊断 | 《线上经营诊断报告》 | 公开数据对标、评价语义拆解、内容与渠道空白分析 | PDF 加 15 分钟讲解 |
| 诊断 | 《数据可用性与接口评估报告》 | 系统盘点、接口清单、可做与不可做项、替代方案 | PDF 加系统对接表 |
| 诊断 | 《ROI 测算确认单》 | 以门店真实账单校准，双方签字生效，作为对赌依据 | 双方盖章件 |
| 试点 | 《第一周经营异常报告》 | 10 至 20 条可执行改进项，按成本、收入、风险三类归集 | PDF 加现场讲解 |
| 试点 | L1 舆情合规看板 | 多平台监控、预警推送、客诉分级、预付合规校验 | Web 端加企微与短信推送 |
| 试点 | 《能耗与排班优化专项报告》 | 分项能耗基线、调度策略、试运行前后对比 | PDF 加数据看板 |
| 全案 | 多语种数字前台 | 简繁英日韩语客服与预约，一键转真人 | 小程序加企微加大屏 |
| 全案 | 会员画像与自动营销引擎 | 标签体系、分群规则、触达链路、效果归因 | 后台加自动化规则 |
| 全案 | 经营驾驶舱 | 决策层移动端三张报表：今日经营、异常与建议、周期趋势 | 移动端加周报 |
| 全案 | 《AI 经营月报》 | 成本节流、收入增益、风险事件三张表，按月出具 | PDF 加会议复盘 |
| 全案 | 《门店 AI 运营手册》与培训 | 店长与运营团队培训、异常处理 SOP、内部值班机制 | 手册加两场培训 |

# 九、启动计划

## （一）启动节奏

表 18　启动计划

| 周期 | 动作 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 核实标的：项目实际运营方、投资方背景、决策人、现有系统清单 | 锁定方案基准，避免用错数据 |
| 第 2 周 | 制作《线上经营诊断报告》，同步备好同行公开数字锚点 | 产出敲门砖材料 |
| 第 3 周 | 破冰接触，完成首场沟通 | 拿到见运营负责人的机会 |
| 第 4 至 6 周 | 交付选项 A 全部内容 | 必须让决策层亲自看过一次看板 |
| 第 7 至 10 周 | 执行选项 B 付费试点，每周到场一次 | 让省下来的钱被亲眼看到 |
| 第 11 至 13 周 | 出具试点对赌报告，谈选项 C | 用真实数据，不用行业均值 |

三个月后应形成：一份可对外讲的真实案例，含真实数据、ROI 结果与踩过的坑；一套洗浴行业专用的诊断模板与沟通话术；一份已跑通的方案与报价结构。这才是能复制到第二家、第三家水汇的资产。

# 方案承诺与边界声明

本方案不承诺营收增幅，仅承诺可核验的过程指标，包括应答时长、复购率、能耗占比、评价量与差评响应时长。

本方案不要求决策层预先理解大模型，全程只需查看三张报表。

本方案不介入任何擦边经营，不设计超出监管限额的预付费方案，不生成擦边营销文案，不协助规避监管的表述。相关违规情形一经发现，项目立即终止且不退款。

本方案不推翻现有收银与会员系统，以增量对接方式实施。

方案中所有金额与占比的测算值，均基于公开行业基准推演，用于说明方法与量级，不构成对门店的经营承诺。正式合作前须以门店实际账单、客流与人力数据进行校准，以双方签署的《ROI 测算确认单》为唯一依据。

## 数据来源说明

行业规模、增速、客群结构、成本占比、流失率、坪效基准等数据引自公开行业报告与媒体报道，包括但不限于：美团 2025 年行业数据、中国商业联合会沐浴专业行业调研、头豹研究院洗浴行业分析、培哲设计洗浴行业大数据、《2025 中国休闲洗浴产业发展白皮书》，以及锦江酒店、华住集团、麦当劳中国、首旅如家、温德姆等企业公开披露的数字化实践数据。

标的特征描述基于公开报道，实际参数以现场核实为准。方案遵循行业合规底线，不介入任何违规经营设计。